## Zakládací listina
Zakládací listina projektu
Název projektu: | Porovnávání platů různých zaměstnání od roku 1970 - 2024 ob 3 roky
Garant: | Mgr. Ludmila Jůzová
Projektový manažer: | Jakub Ifkovich
Projektový tým: | Jméno | % Úvazku
| Johana Mrázková | 100%
Popis projektu | Porovnávání platů různých zaměstnání od roku 1970 - 2024 ob 3 roky.
Cíl projektu | Video porovnávající platy různých zaměstnání
Měřitelný přínos | Ukazatel | Současný stav | Cíl na konci projektu
| Známka získána | 0% | 100%
| Nové vědomosti získány | 0% | 100%
| Poučení ostatních pozorovatelů | 0% | 100%
Rozsah | Je součástí projektu | Není součástí projektu
| Video (Vytvoření tabulek, screenshotování grafů, následné zpracování do podoby videa), Získání dat, Prezentování účastníkům | Fyzická dokumentace, Banán
Milníky | Název milníku | Termín
| Začátek: Kickoff meeting projektu | 2024-09-17
| Milník 1. - Předání dat týmu pracující na videu | 2024-11-19
| Milník 2. - Dokončení videa a jeho týmová revize | 2025-01-28
| Konec projektu: | 2025-01-28
Rizika | Riziko | Jak ho omezíme
| Nedostatek dat na internetu 12 | Nelze omezit
| Nedostatek času 8 | Budeme pracovat ! ♥
| Nedostatečná zajímavost tématu u pozorovatelů 4 | Zkusit udělat video zajímavější
| Ztráta rozpracovaného nebo dokončeného projektu 5 | Budeme zálohovat na GitHub
| Zcizení dat 12 | Jakub nebude stahovat nic na internetu po tuto dobu
Požadavky | Popis požadavku | Na koho | Odhad Kč / času
interní + externí
Komunikační plán | Akce | Odpovídá | Způsob
| Meetingy týmu | Ifkovich Jakub | pokaždé během PxPr

## Projektový plán
| Milník 1 | [9 empty] | Milník 2
Projektový týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Konec milníku: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Konec milníku:
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku
Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Zvládli jsme se domluvit | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Komunikace | Zvládly jsme se domluvit
Sbírání dat | 2024-10-01: Popelář; 2024-10-08: Popelář; 2024-10-15: Učitel; 2024-10-29: IT - Technik; 2024-11-12: Zedník; 2024-11-19: Získány data na platy povolání
Zpracování dat | 2024-11-26: Daní dat do tabulkového procesoru; 2024-12-03: Vytvoření grafů z daných dat; 2024-12-10: Screenshotování grafů; 2024-12-17: Práce na videu; 2024-12-24: Práce na videu; 2024-12-31: Práce na videu; 2025-01-07: Práce na videu; 2025-01-14: Práce na videu; 2025-01-21: Práce na videu; 2025-01-28: Zhotovení videa

## Týmový úkolovník
Projektový úkolovník
Úkol | Vlastník | Deadline | Nový deadline | Poznámky | Stav %
Vytvoření tohoto dokumentu | Jakub, Johana | 2024-09-17 |  |  | 100%
Získání dat o popeláři | Johana | 2024-10-01 | 2024-10-08 |  | 100%
Získání dat o učiteli | Johana | 2024-10-15 |  |  | 100%
Získání dat o IT-specialistovi | Johana | 2024-10-29 |  |  | 100%
Získání dat o zedníkovi | Johana | 2024-11-12 |  |  | 100%
Daní dat do tabulkového procesoru | Jakub | 2024-11-26 |  |  | 100%
Vytvoření grafů z daných dat | Jakub | 2024-12-03 |  |  | 100%
Screenshotování grafů | Jakub | 2024-12-10 |  |  | 100%
Práce na videu | Jakub | 2025-01-21 |  |  | 50%

## Týdenní status
Týdenní projektový status
Projekt: | Porovnávání platů různých zaměstnání od roku 1970 - 2024 ob 3 roky |  | Stav projektu: | Podle plánu
Projektový týden | 5-6 |  | Konec milníku | 2024-11-19
Týden od: | 2024-10-15 |  | Konec projektu:
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Minulý týden | Poznámky | Následující týden | Výstupy milníku
Komunikace | Komunikace |  | Komunikace
Sbírání dat | Učitel
Zpracování dat

## Návod
Lean projektový management
Toto je jednoduchá šablona projektového managementu.
Používejte dle libosti na vašich projektech.
Návod, jak ji používat najdete na mých stránkách:
www.jiribenedikt.com/projektovy-management/
Jiří Benedikt
Pomáhám lidem tvořit a růst v digitální době
Deisgn thinking, Lean Six Sigma, Digitální dovednosti, Excel
jiri@jiribenedikt.com
Přidejte si mě na linkedin
+420 777 253 754